**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου «EXPLORAL: ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» οι εταίροι καλούνται να αναπτύξουν μια ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο την εξερεύνηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας.

Σύμφωνα με τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών του έργου «EXPLORAL: ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» ως μέρος των παραδοτέων 4.1.1 και 4.1.2 του έργου:

Τρία άτομα θα διεξάγουν συνεντεύξεις στην ελληνική πλευρά και θα βοηθήσουν τους Αλβανούς εταίρους και θα αναλάβουν μέρος της διεξαγωγής συνεντεύξεων στην αλβανική πλευρά των συνόρων. Μετά τις συνεντεύξεις θα αναλύσουν το συλλεγμένο υλικό, ενώ πριν από τις συνεντεύξεις θα αναλύσουν το τρέχον πολιτισμικό πλαίσιο για να διεξαγάγουν έρευνα στον αντίστοιχο επιστημονικό τομέα. (Ιστορικοί ή ανθρωπολόγοι εξοικειωμένοι με το ιστορικό, πολιτιστικό και εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής 3 ιστορικοί x 9 ανθρωπομήνες x 1000 = 27000 Ευρώ).

Σύμφωνα με τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών του έργου «EXPLORAL: ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» ως μέρος του παραδοτέου 6.1.1 του έργου:

Προετοιμασία του περιεχομένου των μαθημάτων και της κατάρτισης του προσωπικού των βιβλιοθηκών στο ιστορικό, πολιτιστικό και εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής (Ιστορικός και ανθρωπολόγος, εμπειρογνώμονας στο ιστορικό, πολιτιστικό και εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής. 1 ιστορικός x 4 ανθρωπομήνες x 1250 = 5000 Ευρώ).

Η πληρωμή για κάθε μία από τις 4 ομάδες θα γίνει σε 3 δόσεις με την παράδοση του κάθε επιμέρους παραδοτέου, όπως περιγράφεται παρακάτω. **Όλα τα παραδοτέα ανά ομάδα πρέπει να παραδοθούν εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.**

**Ομάδα** **1:** α) Προετοιμασία της εθνογραφικής έρευνας, μελέτη του ιστορικού πλαισίου και του εθνογραφικού πλαισίου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας β) εποπτεία των συνεντεύξεων στην Ελλάδα και στην Αλβανία (30 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών), και γ) παραγωγή τελικών κειμένων.

**Ομάδα 2:** α) Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή β) συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων συμμετοχή στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και γ) ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων.

**Ομάδα 3**: α) Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή β) συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Αλβανία (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και γ) ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων.

**Ομάδα 4:** α) προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής β) προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής γ) εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό και ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Έναρξη** | **Λήξη** |
| Παραδοτέο 1.1 – Προετοιμασία της εθνογραφικής έρευνας, μελέτη του ιστορικού πλαισίου και του εθνογραφικού πλαισίου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας  | Ε | Ε+3Μ |
| Παραδοτέο 1.2 – εποπτεία των συνεντεύξεων στην Ελλάδα και στην Αλβανία (30 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | Ε+Μ | Ε+6Μ |
| Παραδοτέο 1.3 – παραγωγή τελικών κειμένων | Ε+3Μ | Ε+10Μ |

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης

Μ: Ημερολογιακός Μήνας

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Έναρξη** | **Λήξη** |
| Παραδοτέο 2.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή | Ε | Ε+3Μ |
| Παραδοτέο 2.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων συμμετοχή στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | Ε+Μ | Ε+6Μ |
| Παραδοτέο 2.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων. | Ε+3Μ  | Ε+10Μ |

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης

Μ: Ημερολογιακός Μήνας

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Έναρξη** | **Λήξη** |
| Παραδοτέο 3.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή | Ε | Ε+3Μ |
| Παραδοτέο 3.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Αλβανία (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | Ε+Μ | Ε+6Μ |
| Παραδοτέο 3.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων | Ε+3Μ | Ε+10Μ |

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης

Μ: Ημερολογιακός Μήνας

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Έναρξη** | **Λήξη** |
| Παραδοτέο 4.1 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | Ε | Ε+3Μ |
| Παραδοτέο 4.2 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | Ε+Μ | Ε+6Μ |
| Παραδοτέο 4.3 – εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό και ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | Ε+3Μ | Ε+10Μ |

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης

Μ: Ημερολογιακός Μήνας

**ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (25.806,45 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€32.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

**Ειδικότερα ανά παραδοτέο κάθε ομάδας:**

**ΟΜΑΔΑ 1 – Π/Υ 9.000,00 ΜΕ ΦΠΑ. 7.258,06 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%** | **Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%** |
| Παραδοτέο 1.1 – Προετοιμασία της εθνογραφικής έρευνας, μελέτη του ιστορικού πλαισίου και του εθνογραφικού πλαισίου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας  | 2.177,42 | 2.700,00 |
| Παραδοτέο 1.2 – εποπτεία των συνεντεύξεων στην Ελλάδα και στην Αλβανία (30 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | 2903,23 | 3.600,00 |
| Παραδοτέο 1.3 – παραγωγή τελικών κειμένων | 2.177,42 | 2.700,00 |

**ΟΜΑΔΑ 2 – Π/Υ 9.000,00 ΜΕ ΦΠΑ. 7.258,06 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%** | **Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%** |
| Παραδοτέο 2.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή | 2.177,42 | 2.700,00 |
| Παραδοτέο 2.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων συμμετοχή στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | 2903,23 | 3.600,00 |
| Παραδοτέο 2.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων. | 2.177,42 | 2.700,00 |

**ΟΜΑΔΑ 3 – Π/Υ 9.000,00 ΜΕ ΦΠΑ. 7.258,06 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%** | **Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%** |
| Παραδοτέο 3.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή | 2.177,42 | 2.700,00 |
| Παραδοτέο 3.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Αλβανία (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) | 2903,23 | 3.600,00 |
| Παραδοτέο 3.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων | 2.177,42 | 2.700,00 |

**ΟΜΑΔΑ 4 – Π/Υ 5.000,00 ΜΕ ΦΠΑ. 4.032,26 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%** | **Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%** |
| Παραδοτέο 4.1 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | 1.209,68 | 1.500,00 |
| Παραδοτέο 4.2 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | 1.612,90 | 2.000,00 |
| Παραδοτέο 4.3 – εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό και ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής | 1.209,68 | 1.500,00 |